## Önceliklendirme
RİSK ANALİZİ ÖNCELİKLENDİRME
SIRA | İLGİLİ SAYFA | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 | A (Mevcut Durum) | [7 empty] | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) |  |  |  |  | C (Sonuç)
|  | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme
1 | Eğitim Öğretim | Açılması planan yeni bölümlerin henüz açılamamış olması | Müzikoloji ile Halk Oyunları Bölümlerinin açılmaması, asgari öğretim elemanı personel sayısını karşılayamamaktan kaynaklanmaktadır. | Ebys, Bölüm Kurul Kararı, Norm Kadro Planlama çalışmaları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | YÖK nezdinde kadro çalışmaları yapılması | Rektörlük, ilgili akademik ve idari birimler | 2025-06-15 | Görüşme | Yeterli sayıda akademik personel istihdamı yeni bölümlerin açılmasını sağlayacaktır | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur
2 | Yönetsel | Cevap gerektiren yazıların birimimize zamanında iletilmemesi. | Cevap verilmesi gereken ACELE ibareli yazılar cevap verilecek son günde gelmektedir. | Ebys yazışmaları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Cevap istenen yazılar cevap verme tarihinden önceki makul bir tarihte gönderilebilir. | Rektörlük, İlgili akademik ve/veya idari birim | 2025-12-31 | Gerek yok | ACELE yazıların imza süreci özellikle takip edilerek. | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
3 | Yönetsel | Çeşitli faktörlerden dolayı üniversite itibarının zarar görmesi. | Tercihleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip olumsuz haberler. | Yazılı ve görsel haberler, sosyal medya. | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Gerekli kontrollerin ve düzenlemelerin zamanında yapılarak olumsuzlukların giderilmesi. | Rektörlük, İlgili akademik ve/veya idari birim | 2025-12-31 | Sosyal medya kanallarının kontrolü | Olumsuz haberlerin oluşmasının engellenmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
Note on F4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on G4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on Q4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on R4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Önceliklendir

## Eğitim Öğretim
EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ RİSK ANALİZİ
SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 | A (Mevcut Durum) | [7 empty] | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) |  |  |  |  | C (Sonuç)
|  | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme
1 | Devlet Konservatuvarı | Açılması planan yeni bölümlerin henüz açılamamış olması | Müzikoloji ile Halk Oyunları Bölümlerinin açılmaması, asgari öğretim elemanı personel sayısını karşılayamamaktan kaynaklanmaktadır. | Ebys, Bölüm Kurul Kararı, Norm Kadro Planlama çalışmaları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | YÖK nezdinde kadro çalışmaları yapılması | Rektörlük, ilgili akademik ve idari birimler | 2025-06-15 | Görüşme | Yeterli sayıda akademik personel istihdamı yeni bölümlerin açılmasını sağlayacaktır | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur
2 | Devlet Konservatuvarı | Laboratuvar, atölye ve fiziki alanların düzenlenmesinin maliyetinin yüksek olması | Konservatuvarımızın ihtiyacı olan (ses yalıtımlı sınıf, stüdyo, akıllı tahta) fiziki koşulların dizayn edilmesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle de gerçekleştirilememesi eğitim kalitesini etkileyebilir. | Ebys, Bakım Onarım Talep sistemi, Üst yönetim ile yapılan istişareler | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gereklidir | Konservatuvar Binasının 1. katındaki boş alanların yeni sınf, bireysel çalışma odaları ile stüdyo-kayıt odası olarak yapılması talep uygun görülmüş olup, projelendirme tamamlanmış, maliyet işlemleri devam etmektedir. | Rektörlük, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2025-04-15 | Finans | Yapısal maliyet onaylanınca yapım işleri başlayacaktır | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur
3 | Devlet Konservatuvarı | Öğrenci uygulama laboratuvarlarının donanımının yetersiz olması | Konservatuvarımızda toplu ve bireysel dersler için kullanılan derslikler yetersizdir. Bu ihtiyacı Yenişehir Sağlık Kampüsünde uygun görülen derslikler izin alınrak kullanılmaktadır. | Ebys, Rektörlük veya ilgili birim uygun görüşü. | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | Konservatuvar binasının 1. katındaki boş alanlar yeni sınıf ve bireysel çalışma odaları olarak düzenlendikten sonra bu sorun giderilebilecektir. | Rektörlük, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2025-04-15 | Finans | Yapısal maliyet onaylanınca yapım işleri başlayacaktır | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur
4 | Devlet Konservatuvarı | Tüm bölümlerde lisansüstü programların olmayışı | Asgari öğretim elemanı sayısı karşılanamadığından dolayı lisansüstü program açılamamaktadır. | Ebys, Bölüm Kurul Kararı, Norm Kadro Planlama çalışmaları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur
5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur
Note on F4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on G4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on Q4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on R4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık

## AR-GE
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ RİSK ANALİZİ
SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 | A (Mevcut Durum) | [7 empty] | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) |  |  |  |  | C (Sonuç)
|  | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme
1 | Devlet Konservatuvarı | Kurum dışı araştırma desteklerinden yeterince yararlanamama | Kurum dışı ve içi araştırma destek miktarlarının arttırılmasına yönelik kararlar alınması, görüşmeler yapılarak iş birliği sayılarının arttırılması | Ebys, Komisyon/kurul kararları, iş birliği protokolleri | 2 | 1 | 2 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | Yapılacak işbirliklerinden sonra akademik çalışma sayılarında artış olacaktır | Rektörlük, ilgili akademik ve idari birimler | 2026-12-31 | Finans | Akademik çalışma sayıları | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur
Note on F4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on G4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on Q4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on R4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık

## Uygulama ve Hizmet
UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ RİSK ANALİZİ
SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 | A (Mevcut Durum) | [7 empty] | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) |  |  |  |  | C (Sonuç)
|  | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme
1 | Devlet Konservatuvarı | Bütçe kaynaklarının yetersizliği | Bütçe kaynaklarının yetersizliği, teknik malzeme, bakım-onarım işleri ve eğitim alanlarının yetersizliği ve eğitim materyallerine erişime kadar çeşitli alanlarda olumsuzluk yaşatmaktadır. | Ebys, teknik raporlar, kararlar | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur
2 | Devlet Konservatuvarı | Girişlerde turnike sisteminin olmaması | Başta kütüphane olmak üzere, akademik birimlere kurum kimliği ile girilebilir sistemlerin yapılması | Teknik rapor | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
3 | Devlet Konservatuvarı | Kampüsteki sosyal yaşam alanlarının ve imkanlarının yetersiz olması | Özellikle Osmanbey Kampüsünün şehir merkezinden uzak olması, yurtlarda kalan öğrenci ve lojmanlarda ikamet eden personel için gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikli olmalıdır. | Personel ve öğrenci talepleri | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
4 | Devlet Konservatuvarı | Kullanıcıların kütüphane kullanım kültürünün olmaması. | Ödünç alınan kitapların özenli kullanılmaması | Konrtol, denetim ve düzenlemer | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
5 | Devlet Konservatuvarı | Öngörülen projelerde ekonomik olarak dış paydaşlara bağlı olmak. | Yetersiz bütçe kaynağının olmaması, araştırma projelerinin artması için teşviklerin arttırılması. | Ebys, komisyon ve kurul kararları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
6 | Devlet Konservatuvarı | Ulaşım ve barınma imkanlarının yeterli olmaması | Osmanbey Kampüsüne ulaşım ve kampüste barınma imkanlarının arttırılması. | Ebys, talepler, kurumlar arası (dış paydaşlarla) işbirlileri | 2 | 2 | 2 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
Note on F4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on G4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on Q4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on R4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık

## İdari ve Destek
İDARİ VE DESTEK RİSK ANALİZİ
SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 | A (Mevcut Durum) | [7 empty] | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) |  |  |  |  | C (Sonuç)
|  | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme
1 | Devlet Konservatuvarı | Alanında uzman teknik personel ve usta yetersizliği | Ses Sistemleri uzamanı teknik personel istihdamı | Ebys, talepler | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
2 | Devlet Konservatuvarı | Bütçe yetersizliği | Bütçe kaynaklarının yetersizliği, teknik malzeme, bakım-onarım işleri ve eğitim alanlarının yetersizliği ve eğitim materyallerine erişime kadar çeşitli alanlarda olumsuzluk yaşatmaktadır. | Ebys, teknik raporlar, kararlar | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
3 | Devlet Konservatuvarı | Derslik eksikliği | Gerekli fiziki şarları taşıyan (ses yalıtımı, akıllı tahta) derslik yapılması gereklidir. Bu taktirde Sağlık Kampsünden derslik tahsisi son bulacaktır. | Ebys, raporlar | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
4 | Devlet Konservatuvarı | Eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılmaması | Bilgisayar laboratuvarı (müzik programları içeren), akıllı tahtalı sınıf olmaması, yeterli sayıda müzik aleti bulunmaması. | Ebys, taşınır malzeme kayıtları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
5 | Devlet Konservatuvarı | Fiziki ve teknolojik altyapıya yönelik finansal desteklerin yetersiz olması. | Bilgisayar laboratuvarı (müzik programları içeren), akıllı tahtalı sınıf olmaması, yeterli sayıda müzik aleti bulunmaması. | Ebys, taşınır malzeme kayıtları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
6 | Devlet Konservatuvarı | Kadro taleplerindeki kısıtlamalar | Açılması planlanan yeni bölümler için asgari öğretim elemanı sayısının tamamlanması. | Ebys, Yönetim Kurulu Kararları, talepler | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
7 | Devlet Konservatuvarı | Kritik görevlerde bulunan personelin işten ayrılması | Yetişmiş personelin görev yerinin, kabul edilebilir nedenler haricinde değiştirilmemesi. | Ebys | 3 | 3 | 9 | Orta | Kabullenmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
8 | Devlet Konservatuvarı | Kurumsal aidiyet ve sorumluğunun yeterli/beklenilen düzeyde olmaması | Birimsel ve yönetsel açıdan paylaşımcı ve katılımcı çalışma ortamı hazırlanması. | Ebys, talepler | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
9 | Devlet Konservatuvarı | Ofisin fiziki donanımlarının yetersizliği | Yatılımsız odalar, dersliklere akıllı tahta, kullanım ömrünü tamamlamış elektronik malzemelerin güncel ve yenileri ile değiştirilmesi. | Ebys, talepler | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
10 | Devlet Konservatuvarı | Öğrenci ve personele yönelik güvenlik önlemlerinin yetersiz olması. | Bina, güvenlik eksiklikleri sebebiyle mesai dışında açık bırakılamıyor | Ebys, raporlar | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
11 | Devlet Konservatuvarı | Personel teminindeki güçlükler | Nitelikli öğretim elemanlarının tercih etmemesi. | Ebys, Yönetim Kurulu Kararları, talepler | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
12 | Devlet Konservatuvarı | Üniversitemiz Osmanbey yerleşkesi sosyal alanlarının yetersiz kalması. | Özellikle Osmanbey Kampüsünün şehir merkezinden uzak olması, yurtlarda kalan öğrenci ve lojmanlarda ikamet eden personel için gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikli olmalıdır. | Personel ve öğrenci talepleri | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
13 | Devlet Konservatuvarı | Yardımcı ve teknik eleman sayısının yetersizliği | Ses sistemi uzmanı olmaması etkinlik ve gösteri hazırlıklarını olumsuz etkilemektedir. | Ebys, talepler | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
14 | Devlet Konservatuvarı | Yeterli mali desteğin sağlanamaması | Tasarruf tedbirleri nedeniyle etkinlik, gösteri ve konserlerde görevlendirilen perosnel ve öğrenciler, kendi imkanları ile katılım sağlamaktadırlar. | Ebys, talepler, gözlemlemeler | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
Note on F4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on G4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on Q4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on R4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık

## Yönetsel
YÖNETSEL SÜREÇLER RİSK ANALİZİ
SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 | A (Mevcut Durum) | [7 empty] | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) |  |  |  |  | C (Sonuç)
|  | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme
1 | Devlet Konservatuvarı | Bina Dış cephesinin sıvasız olması ve bina yalıtımının deforme olması yağmur sularını geçirmesi | Konservatuvar Binasmızın doğu cephesi su alıyor. | Ebys, teknik inceleme yapılması | 3 | 3 | 9 | Orta | Kontrol Etmek | Gereklidir | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur
2 | Devlet Konservatuvarı | Cevap gerektiren yazıların birimimize zamanında iletilmemesi. | Cevap verilmesi gereken ACELE ibareli yazılar cevap verilecek son günde gelmektedir. | Ebys yazışmaları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Cevap istenen yazılar cevap verme tarihinden önceki makul bir tarihte gönderilebilir. | Rektörlük, İlgili akademik ve/veya idari birim | 2025-12-31 | Gerek yok | ACELE yazıların imza süreci özellikle takip edilerek. | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
3 | Devlet Konservatuvarı | Çeşitli faktörlerden dolayı üniversite itibarının zarar görmesi. | Tercihleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip olumsuz haberler. | Yazılı ve görsel haberler, sosyal medya. | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Gerekli kontrollerin ve düzenlemelerin zamanında yapılarak olumsuzlukların giderilmesi. | Rektörlük, İlgili akademik ve/veya idari birim | 2025-12-31 | Sosyal medya kanallarının kontrolü | Olumsuz haberlerin oluşmasının engellenmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
4 | Devlet Konservatuvarı | İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma alanlarının yetersiz ve çalışma ortamının uygun olmaması. | Yalıtımsız ve yetersiz sınıf ve çalışma odaları gürültülü bir iş ortamına sebep oluyor. | Ebys, teknik inceleme raporları, üst yönetim ile görüşmeler | 4 | 3 | 12 | Orta | Devretmek | Gereklidir | Gerek bireysel çalışma odaları gerekse öğretim elemanı odalarının izalasyonlu malzeme ile kaplanması. | Rektörlük, ilgili idari birim | 2025-12-31 | Finans | Daha sesiz bir ortamda çalışma yapılabilecektir. | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
5 | Devlet Konservatuvarı | Kurumsal aidiyetin istenilen düzeyde olmaması | Çalışma ortamının ve imkanlarının olumlu yönde düzenlenmesi. | Gerekli görüşmeler | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
6 | Devlet Konservatuvarı | Öğretim üye ve elemanlarının bilimsel toplantılara ve sempozyumlara katılmaları için ayrılan bütçenin günümüz koşulları düşünüldüğünde yeterli olamama riski. | Ödenek, kamu misafirhanelerindeki konaklama bedelini karşılamakta bile yetersiz kalmaktadır. | Bakanlık düzeyinde üst yönetim görüşmleri | 2 | 3 | 6 | Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
7 | Devlet Konservatuvarı | Salgın hastalıkların yayılması | Uzaktan eğitim konservatuvarlar için verimsiz kalmaktadır. | Birim yönetim kurulu kararları, senato kararları | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
8 | Devlet Konservatuvarı | Yaşanması muhtemel ulusal ve global ekonomik krizler. | Krizlere karşı alınacak tasarruf tedbirleri idari, akademik ve sosyal yaşayışı etkilemektedir. | Genelgeler | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kabullenmek | Gerek Yoktur | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur
Note on F4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on G4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on Q4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on R4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık